АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от 09.12.2019 | № 411 |
| --- | --- |

г. Верхний Тагил

Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 15 августа 2018 г. № 583, с целью реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь  Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил,

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. 1.	Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования согласно приложение № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Н.Н. Русалеева.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Верхний Тагил: www.go-vtagil.ru.

Глава городского округа

Верхний Тагил				подпись		    В.Г. Кириченко

Приложение к распоряжению

Администрации городского округа

Верхний Тагил от 09.12.2019 № 411

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования

| № | Наименование мероприятия | Дата | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы | 13.12.2019 | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Общественная комиссия |
| 2 | Опубликование плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий в целях организации голосования | 10.12.2019 | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Архитектурно-строительный отдел |
| 3 | Общественное обсуждение перечня территорий, для организации голосования | С 15.12.2019 по 15.01.2020 | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | Архитектурно-строительный отдел |
| 4 | Проведение рекламно-информационной кампании | С 15.12.2019 до 20.01.2020 | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | Архитектурно-строительный отдел |
| 5 | Проведение процедуры рейтингового голосования | 15.01.2019 по 01.02.2020 | г. . Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | общественная комиссия |
| 6 | Подведение итогов рейтингового голосования | 01.03.2020 | г. . Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | общественная комиссия |
| 7 | Официальное опубликование итогов голосования | 01.03.2020 | на официальном сайте городского округа Верх-ний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | Архитектурно-строительный отдел |
| 8 | Корректировка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2024 годы» с учётом проведенного рейтингового голосования | 08.03.2020 | г. . Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | Архитектурно-строительный отдел |