АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.11.2022 г.  					                                       № 904

г. Верхний Тагил

Об утверждении плана ("дорожной карты") по организации проведения в 2023 году в городском округе Верхний Тагил рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 01 ноября  2017 г. № 668, с целью реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план ("дорожную карту") по организации проведения в 2023 году в городском округе Верхний Тагил рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Верхний Тагил по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Н.А. Кропотухину.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Верхний Тагил: www.go-vtagil.ru.

Глава городского округа

Верхний Тагил				                подпись                   В.Г. Кириченко

Приложение к постановлению

от 24.11.2022 г. № 904

ПЛАН ("дорожная карта")

по организации проведения в 2023 году в городском округе Верхний Тагил

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству

| № | Наименование мероприятия | Дата | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование перечня общественных территорий для проведения общественных обсуждений для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды (далее – общественные обсуждения) и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. | до 15.12.2022г. | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 2 | Общественные обсуждения и утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | с 15.12.2022г. по 15.02.2023г. | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 3 | Принятие постановления Администрации городского округа Верхний Тагил, регламентирующего проведение рейтингового голосования, в том числе включая: дату и время (в период с 15 апреля 2023 года 00.00 часов по 30 мая 2023 года 23.59 часов), форму проведения голосования | с 15.12.2022г. по 01.03.2023г. | на официальном сайте городского округа Верхний Тагил в ин-формационно-телекоммуникационной сети Интернет | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 4 | Проведение рейтингового голосования по общественным территориям для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2027 годы (далее – муниципальная программа) | с 15.04.2023г. по 30.05.2023г. | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 5 | Организация начала общественного обсуждения проекта муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования | не позднее 10.06.2023г. | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 6 | Организация завершения общественных обсуждений проекта муниципальной программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования | не позднее 11.07.2023г. | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 7 | Утверждение актуализированной муниципальной программы, итогам рейтингового голосования | не позднее 01.08.2023г. | г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 8 | Опубликование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2027годы» на официальном сайте городского округа Верхний Тагил | до 08.08.2023г. | г.Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |
| 9 | Направление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информации о ходе работ по подготовке и проведению рейтингового голосования в 2023 году по установленной форме | 16.12.2022г., 16.02.2023г., 02.03.2023г., 02.06.2023г., 11.06.2023г., 12.07.2023г., 02.08.2023г., 09.08.2023г. | г.Верхний Тагил, ул. Жуковского, д. 13 | МКУ "Служба муниципального заказа и городского хозяйства", Архитектурно-строительный отдел |